## Product Backlog
Product Backlog
# | Descrição da atividade | Prioridade | Estimativa
1 | Realizar extração da base de dados via DATASUS | 10 | G
2 | Realizar Required field no Computer Enginer do gcp | 10 | M
3 | Realizar o tratamento da base via jupyter notebook | 10 | P
4 | Realizar o armazenamento da base de dados Cloud Storage via GCP | 8 | M
5 | Realizar o Insert da base de dados no BigQuery | 9 | M
6 | Realizar o tratamento da base no BigQuery | 9 | M
7 | Realizar as procedures das tables Dim e Fato | 10 | M
8 | Realizar a conexão do BigQuery para o PowerBI | 10 | PP
9 | Realizar o tratamento das tables Dim e Fato no PowerBI | 8 | P
10 | Realizar o Dashboard com analises de indicadores | 7 | M
11

## Planning Poker
Histórico de pontos
R | # | Deborah | Eduarda | Jonathan | TAMANHO | PONTOS
1 | 1 |  |  |  | pp | 1
[5 empty] | p | 2
| 2 |  |  |  | m | 3
[5 empty] | g | 5
[5 empty] | gg | 8

## Histórias de Usuário
Histórias de Usuário |  | Teste de Aceitação
Quem? | DATASUS: Quero importar base de dados do datasus para GCP | Não é possível acessar esse site | Caminho do site foi informado errado, portanto irá aparecer a seguinte mensagem: Não é possível acessar esse site A página ftp://ftp.datasus.gov.br/disse pode estar temporariamente indisponível ou pode ter sido movida permanentemente para um novo endereço da Web. ERR_FTP_FAILED
O que? | Ser capaz de armazenar a base de dados do datasus no meu GCP | É possível acessar esse site | Caminho do site foi informado corretamente, portanto será possivel acessar o site.
Para que? | Para realizar o tratamento e consulta dessa base no GCP | Dominio | DATASUS fora do ar
Histórias de Usuário |  | Teste de Aceitação
Quem? | GCP: Quero fazer o ETL da base de dados do DATASUS | GCP Inválido | Google Cloud Platform vai consultar o tamanho da base de dados. Caso o suporte fornecido pela conta GCP seja < do que o tamanho do banco de dados, aparecerá uma notificação invalidando a ação.
O que? | Ser capaz de realizar o tratamento da base dados | GCP Válido | Google Cloud Platform vai consultar o tamanho da base de dados. Caso o suporte fornecido pela conta GCP seja => do que o tamanho do banco de dados, aparecerá uma notificação validando a ação.
Para que? | Para criar uma analise de indicadores sobre a depressão no estado de SP | Dominio | Google Clould Platform vai realizar a cosulta do dominio que foi fornecido para poder obter os dados.
Histórias de Usuário |  | Teste de Aceitação
Quem? | POWER BI: Quero fazer o dashboard das bases de dados | Não conseguir conexão | Não conseguir conexão com o GCP para importar as bases de dados.
O que? | Ser capaz de tratar e analisar visualmente às informações | Conseguir conexão | Conseguir importar todas as bases de dados do GCP, para realizar o tratamento.
Para que? | Para facilitar a visualização do público interessado.

## Sprint 1
Sprint Planning
Definition of Done: Tratamento e Cloud Computer
Objetivo da Sprint: Realizar planajemento da estrutura do projeto para fazer o tratamento via GCP |  |  |  | o que será feito
Sprint 1 |  |  |  | como será feito
# | Descrição da atividade | Estimativa | Data
1 | Realizar extração da base de dados via DATASUS | G | 2021-02-14
2 | Realizar Required field no Computer Enginer do gcp | M | 2021-02-17
3 | Realizar o tratamento da base via jupyter notebook | P | 18/02/2021 - 23/02/2021
4 | Realizar o armazenamento da base de dados Cloud Storage via GCP | M | 18/02/2021 - 23/02/2021
5 | Realizar o Insert da base de dados no BigQuery | M | 18/02/2021 - 23/02/2021
6
7
8

## Sprint 2
Sprint Planning
Definition of Done: Tratamento e Dashboard
Objetivo da Sprint: Realizar o tratamento dos dados no GCP e a criação do Dashboard |  |  |  | o que será feito
Sprint 2 |  |  |  | como será feito
# | Descrição da atividade | Estimativa | Data
1 | Realizar o tratamento da base no BigQuery | M | 2021-02-23
2 | Realizar as procedures das tables Dim e Fato | M | 2021-02-23
3 | Realizar a conexão do BigQuery para o PowerBI | PP | 2021-02-23
4 | Realizar o tratamento das tables Dim e Fato no PowerBI | P | 24/02/2021 - 01/03/2021
5 | Realizar o Dashboard com analises de indicadores | M | 24/02/2021 - 01/03/2021
6
7
8

## Revisão da Sprint
Revisão da Sprint
Data da Revisão
Objetivo da Sprint:
Sprint 1
O que foi entregue
Quais os impedimentos da sprint
Como foram resolvidos os Impedimentos
Sugestões e Feedback do PO
Revisão da Sprint
Data da Revisão
Objetivo da Sprint:
Sprint 2
O que foi entregue
Quais os impedimentos da sprint
Como foram resolvidos os Impedimentos
Sugestões e Feedback do PO

## Retrospectiva da Sprint
Retrospectiva da Sprint
Data da Retrospectiva.
Sprint 1
Dificuldades no processo de desenvolvimento
Melhorias para a equipe
Melhoria que será implantada na proxima sprint
Definition of Done mudou ?
Retrospectiva da Sprint
Data da Retrospectiva
Sprint 2
Dificuldades no processo de desenvolvimento
Melhorias para a equipe
Melhoria que será implantada na proxima sprint
Definition of Done mudou ?

## Planej Grafico
Sprint 1 | Total Horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
Realizar extração da base de dados via DATASUS
Realizar Required field no Computer Enginer do gcp
Realizar o tratamento da base via jupyter notebook
Realizar o armazenamento da base de dados Cloud Storage via GCP
Realizar o Insert da base de dados no BigQuery
Restante | 0
Estimado | 360 | 336 | 312 | 288 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Sprint 2 | Total Horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
Restante | 0
Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0